## 시트2
|  | 팀명 | CodeNova |  |  | 오늘 날짜 | 2025.09.27
|  | 프로젝트명 | LLM 활용 내부 고객 업무 효율성 향상을 위한 API 전문 개발자 지원 AI 기반 문서 검색 시스템 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 김준기 | 작성일 | 2025.08.13 |  |  | ✅ | 진행 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.08.11 | 최종 수정일 | 2025.09.27 |  |  | 🔃 | 진행 중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.10.02 | 버전 | 1.1.0 |  |  | 🗓️ | 진행 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의 | [11 empty] | 중간발표 | [36 empty] | 최종발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | AUG | [20 empty] | SEP | [29 empty] | OCT
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to AUG
M: D; AUG: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 3일
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
1.2 기술 스택 조사
|  | 필요 기술 조사 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
1.3 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.14 | 1일
1.4 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.14 | 2025.08.15 | 2일
2. 데이터 | 2.1 데이터 수집
|  | 구글 API 수집 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.15 | 2025.08.20 | 5일
|  | 사내 문서 생성 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.20 | 5일
|  | SLLM 학습 데이터 확보 | 김준기, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.24 | 1일
2.2 DB 설계/구현
|  | DB구조 설계 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | Django ORM 구축 및 DB 조회 | 안윤지 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.21 | 2일
2.3 VectorDB
|  | VectorDB METADATA 필드 정의 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.20 | 1일
|  | RAG + VectorDB 생성 (QA데이터) | 정민영, 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.24 | 4일
|  | RAG + VectorDB 생성 (원문데이터) | 안윤지, 김재우 | ✅ | 100% | 2025.08.21 | 2025.08.24 | 4일
|  | 구글 API 문서 데이터 QA 생성 및 개선 | 정민영, 안윤지, 이나경 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
|  | 구글 API - QA 데이터 전처리 방법별 비교 평가 | 정민영, 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
2.4 AI 랭체인/랭그래프 설계
|  | open ai langgraph 설계 | 정민영 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
|  | Qwen3 langchain 설계 | 김준기 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
3. 구현 | 3.1 모델/알고리즘
|  | RAG + sLLM을 위한 FastAPI 조사 | 김준기 | ✅ | 100% | 2025.08.20 | 2025.08.21 | 2일
|  | RAG의 스펙 정하기 | 팀원전체 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.25 | 5일
|  | Qwen 파인튜닝 방법 조사 | 김준기, 정민영, 이나경 | ✅ | 100% | 2025.08.30 | 2025.09.02 | 4일
|  | LLM 멀티 모달 (이미지,음성) 인식 구현 | 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.03 | 2025.09.07 | 5일
|  | Qwen3 말투 파인튜닝 | 김준기, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.03 | 2025.09.07 | 5일
3.2 개발
|  | CI/CD | 김준기, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.09.07 | 14일
|  | HTTPS 보안 적용 | 김준기, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.02 | 2일
3.2.1 WEB 개발
|  | 회원가입/로그인 기능 구현 | 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.30 | 6일
|  | 마이페이지 기능 구현 | 안윤지 | ✅ | 100% | 2025.08.31 | 2025.09.05 | 6일
|  | RAG 기반 LLM 챗봇 페이지 | 정민영 | ✅ | 100% | 2025.08.28 | 2025.09.04 | 8일
|  | 사내 내부 문서 챗봇 페이지 | 정민영, 김준기 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.13 | 10일
|  | 카드저장 기능 구현 | 안윤지 | ✅ | 100% | 2025.09.04 | 2025.09.11 | 8일
|  | 커뮤니티 게시판 기능 구현 | 김재우 | ✅ | 100% | 2025.08.25 | 2025.08.30 | 6일
|  | 문서검색기능 구현 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.14 | 7일
|  | 연관질문추천 기능 구현 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.14 | 7일
3.2.2 AI 개발
|  | Qwen3 FastAPI 구현 | 김준기 | ✅ | 100% | 2025.09.05 | 2025.09.13 | 9일
|  | LLM 챗팅 제목 요약 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.06 | 2025.09.14 | 9일
|  | sLLM 챗팅 제목 요약 | 김준기 | ✅ | 100% | 2025.09.06 | 2025.09.14 | 9일
|  | 문서수집 후 백터디비 갱신 자동화 | 김준기 | ✅ | 100% | 2025.09.13 | 2025.09.14 | 2일
4.테스트 | 4.1 모델 테스트
|  | 벡터 db 검색 방식별 비교 평가 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.15 | 2025.09.17 | 3일
|  | 원문 VS QA 답변 비교 평가 | 안윤지 | ✅ | 100% | 2025.09.16 | 2025.09.18 | 3일
|  | LLM(API챗봇) RAG 평가 | 안윤지, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.17 | 2025.09.19 | 3일
|  | 벡터DB 검색 성능 평가 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.18 | 2025.09.20 | 3일
|  | RAG(Langraph) vs Perplexity 평가 | 안윤지, 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.19 | 2025.09.21 | 3일
5. 완료 | 5.1 문서작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 정민영 | ✅ | 100% | 2025.09.27 | 2025.09.29 | 5일
|  | 발표 문서 작성 | 이나경 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.29 | 3일
|  | 요구사항 정의서 작성 | 김재우 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5일
|  | 화면 설계서 작성 작성 | 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5일
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.26 | 5일
|  | 시스템 구성도 | 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.09.27 | 2025.09.29 | 3일
|  | 테스트 계획 및 결과 보고서 | 이원지희 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.29 | 5일
5.2 발표
|  | 발표 | 이나경 | 🔃 | 0% | 2025.10.01 | 2025.10.01 | 1일